| «УТВЕРЖДАЮ» Председатель Управляющего Совета С.В.Лобачева /___________/ Протокол №1 от «31» августа 2012 г. | «Утверждаю» Директор МБОУ Краснопоймская СОШ Л.В. Седова /___________/ «31» августа 2012 г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КРАСНОПОЙМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

на 2012-2016 гг.

Принята

Педагогическим советом

(протокол № 1 от 30 августа  2012 года)

п. Красная Пойма

2012год

Содержание

|  | Паспорт программы развития |
| --- | --- |
| 1. | Анализ ситуации |
| 2. | Образ будущего школы |
| 3 | Основные сферы стратегических изменений. |
| 4. | Ожидаемые результаты реализации программы. |
| 5. | План действий по достижению результатов. Система программных мероприятий по реализации целей и задач программы развития (деятельность в рамках программы и перспективный план выполнения работ) |
| 6. | Механизм реализации |
| 7. | Бюджет программы. |
| 8. | Трудности, риски в реализации программы, пути их ограничения. |
| 9 | Литература |

Паспорт Программы развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Краснопоймская средняя общеобразовательная школа

на 2012-2016 годы

| 1. | Наименование раздела программы. | Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Краснопоймская средняя общеобразовательная школа на 2012-2016 годы |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основания для разработки программы развития. | - Конвенция о правах ребенка; - Конституция Российской Федерации; - Федеральный закон «Об образовании» с учётом изменений, внесённых Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ, вступивших в силу с 1 января 2005 года и от 21.07.2007 N 194-Ф3, вступивших в силу с 1 сентября 2007 года. - Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2007 г. N 17-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об образовании" и Федеральный закон "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" в части проведения единого государственного экзамена» - Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» - Приказ Минобрнауки России «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» от 24.03.2010 №209; - Стратегия социально-экономического развития России до 2020 года; - Модель «Российское образование – 2020», принятая 13.09.2007 года на Совете по реализации приоритетных национальных проектов в Белгороде. - Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа», (Послание Президента Федеральному Собранию Российской Федерации 5 ноября 2008 г.); - Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения (ФГОС); - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». |
| 3. | Основные разработчики программы. | Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Краснопоймская средняя общеобразовательная школа, педагогический коллектив школы и родительская общественность в лице общешкольного родительского комитета, Управляющий совет |
| 4. | Цель программы. | Развитие конкурентных преимуществ школы как образовательной организации для обеспечения широкой доступности качественного общего образования в образовательном пространстве Луховицкого района.. |
| 5. | Задачи программы. | - Совершенствование содержания и технологий образования (структуры, форм и методов обучения). - Развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива школы с учетом новых тенденций в образовании. - Формирование внеучебной разноуровневой образовательной среды, направленной на поддержку мотивированных на обучение и способных обучающихся, удовлетворение потребностей учащихся, родителей, социума. - Совершенствование процесса информатизации образования в школе. - Развитие партнерской сети в образовательном учреждении и реализация совместных проектов сети, как следствие – превращение школы в открытый социальный институт. |
| 6. | Проекты. | - Проект «Мы из будущего». Цель проекта: построение образовательного пространства нацеленного на организацию управляемого и системного самовоспитания и саморазвития, формирование новых образовательных метапредметных результатов.. - Проект «Наша новая школа». Цель проекта: развитие материально-технической базы в соответствии с требованиями к условиям обучения. - Проект «Все вместе». Цель проекта: объединить усилия педагогического коллектива с другими субъектами социализации: семьёй, общественными организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ для обеспечения полноценного духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на основе национального воспитательного идеала (при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения). - Проект «Соуправление». Цель проекта: изменить систему соуправления (обновить формы, содержание, расширить направления деятельности соуправления). Проект «Профессионал». Цель проекта: обеспечить профессиональную подготовку педагогов и их готовность к работе в новых условиях. |
| 7. | Периоды и этапы реализации программы. | 2012-2016 - первый этап – 2012-2013 годы: разработка и внедрение структурных инноваций в деятельность школы в новых организационно-экономических условиях; - второй этап – 2014-2015 годы: переход к устойчивой реализации новой модели организации современной образовательной среды и её содержания; - третий этап – 2016 год: коррекция реализации программы развития на основе мониторинга эффективности работы по её внедрению, разработка стратегии дальнейшего развития образовательного учреждения. |
| 8. | Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели программы. | - Соответствие качества образования в МБОУ Краснопоймская СОШ базовым требованиям аттестации образовательного учреждения, что подтверждается документами о прохождении лицензирования и аккредитации. - Развитие системы государственно-общественного управления школой. - Развитие системы дополнительного образования через реализацию образовательных услуг на договорной основе, расширение перечня образовательных услуг |
| 9. | Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: бюджет. |
| 10. | Система организации контроля реализации Программы, периодичность отчета исполнителей | Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет администрация МБОУ Краснопоймская СОШ с ежегодным обсуждением результатов на итоговом педагогическом совете. Результаты контроля ежегодно представляются в Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района, публикуются на сайте школы. |
| 11. | Фамилия, имя, отчество, должность руководителя Программы | Лариса Валентиновна Седова, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Краснопоймская средняя общеобразовательная школа |
| 12. | Сайт образовательного учреждения | http://www.kpoimaschool.narod.ru/ |
| 13. | Утверждение программы | Решение педагогического совета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Краснопоймская средняя общеобразовательная школа Протокол № 1 от 30 августа2012г |

2. Анализ ситуации.

Информационно-аналитическая основа данного раздела – материалы отчета о самооценке образовательного учреждения.

а) Особенности контингента обучающихся и их семей.

МБОУ Краснопоймская СОШ имеет сложный контингент обучающихся: из неполных, материально необеспеченных, «неблагополучных» семей. Таких детей около 47,4 % от общего количества учащихся. Контингент учащихся: дети из неполных семей – 27,9%, материально-необеспеченных – 16,4%,  дети из «неблагополучных» семей – 3,1%.

Проблемная зона: сложный контингент обучающихся – 47,4 % от общего количества учащихся из неполных, материально необеспеченных, «неблагополучных» семей.

Диаграмма № 1

Контингент учащихся

Образовательный ценз семей в школе – 24 % родителей имеют высшее образование,  42 % среднее специальное (неполное высшее), 34 % среднее.

Проблемная зона: низкий образовательный ценз семей в микрорайоне.

б) Запросы родителей на образовательные услуги.

При разработке Программы развития учитывались запросы родителей:

  - 35% – «школа полного дня» в 1-2 классах;

  - 40% – «школа не полного дня» в 1-4 классах;

  - внеурочная деятельность по направлениям: интеллектуальное развитие личности, спортивно-массовая работа, здоровьесбережение;

  - 40% – повышенный уровень образования, 30% – социально-необходимый уровень образования.

В таких условиях миссией школы становится социальное сопровождение детей и семей учащихся, создание условий для успешной самореализации учащихся и развития их социальной активности.

Проблемная зона: две равные по численности группы родителей с противоположными запросами на образовательные услуги:

- повышенный уровень образования;

- социально-необходимый уровень образования.

в) Успешность усвоения программного материала обучающимися школы.

В школе обучается более 348 человек. В последние три года отмечается небольшое увеличение количества обучающихся.

Таблица № 1

Успешность усвоения программного материала обучающимися школы за последние 5 лет.

| Годы | Уровень обученности |
| --- | --- |
| 2007/08 учебный год | 99,6% |
| 2008/09 учебный год | 100% |
| 2009/10 учебный год | 99,7% |
| 2010/11 учебный год | 99,7% |
| 2011/12 учебный год | 99,7% |

Проблемная область:

- обязательность организации образовательного процесса минимум на 2-х уровнях:

- повышенный уровень образования;

- социально-необходимый уровень образования.

- мотивирование обучающихся к осознанному отношению к учебе через развитие 2-х направлений мотивационных установок:

– для социально-необходимого уровня образования развитие мотивационных установок от «не хочу», «не могу», «не надо» до установок: «хочу усвоить», «могу усвоить», «мне надо усвоить социально-необходимый уровень образования»;

– для повышенного уровня образования развитие мотивационных установок от «не хочу освоить повышенный уровень образования», «не могу освоить....», «могу усвоить......» до соответственно: «хочу усвоить......», «могу усвоить повышенный уровень образования».

г) Модель управления качеством образования.

Модель управления качеством образования, используемая школой, предполагает систематическое отслеживание уровня учебных достижений школьников и учителей. Система контроля фактически обеспечивает отслеживание результатов учебно-познавательной деятельности обучающихся по всем предметам федерального, регионального и школьного компонентов учебного плана. Инструментом независимой оценки образовательных достижений выпускников являются ЕГЭ и ГИА (в 9-х классах).

Проблемная зона:

- инструментальная база реализации внутришкольного контроля не соответствует независимой оценке образовательных достижений (ЕГЭ и ГИА).

е) Результаты освоения обучающимися программного материала.

Анализируя результаты уровня освоения программного материала учащихся, можно отметить, что качество знаний за 5 лет снижается на всех ступенях обучения (особенно в старшей школе). Одной из причин невысокого качества обученности являются особенности состава учащихся и их мотивации, а также, низкий уровень социальной активности.

Таблица № 2

Качество знаний по школе за 5 лет.

| Годы | 1-4 кл. | 5-9 кл. | 10-11 кл. | # Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006/2007 | 42% | 40% | 26% | 36% |
| 2007/2008 | 43% | 46,7% | 27% | 38,9% |
| 2008/2009 | 42,7% | 37,3% | 23% | 37,7% |
| 2009/2010 | 49,5% | 41,8% | 34,6% | 43,2% |
| 2010-2011 | 47,7% | 35,3% | 41,0% | 41% |
| 2011-2012 | 44,6% | 38,2% | 40,6% | 41,1% |

Таблица № 3

Результаты ГИА

| Годы | Предмет | Средний бал по ОУ | Средний балл по району |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010-2011 | Математика | 18,53 | 17,35 |
|  | Русский язык | 33,06 | 31,3 |
| 2011-2012 | Математика | 15,78 | - |
|  | Русский язык | 32,53 | - |

Таблица № 4

Результаты ЕГЭ

| ПРЕДМЕТ | Средний бал по ОУ |  |  | Средний бал по району |  |  | Средний бал по области |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 |
| Русский язык | 51,2 | 59,4 | 58,94 | 55,12 | 58,27 | 60,15 | 60,2 | 62,74 | 64,27 |
| Математика | 46,5 | 49,9 | 47,65 | 40,85 | 44,66 | 41,33 | 45,05 | 49,52 | 46,62 |
| Физика | 36 | 50 | 40 | 45,8 | 46,58 | 40,83 | - | 54.68 | 49,86 |
| Химия | - | 40 | 67 | - | 55,91 | 53,87 | - | 61,92 | 60,19 |
| Биология | 46,5 | 37 | 63,5 | 53,15 | 48,77 | 52,99 | 56,07 | 54,98 | 55,32 |
| История | 54 | 60 | 70,5 | 47,05 | 51,09 | 51,09 | 48.7 | 61,92 | 50.68 |
| Обществознание | 56 | 58,2 | 61,16 | 52,98 | 53,65 | 53,78 | 55,56 | 56,65 | 57.0 |

Таблица № 5

Поступление в ВУЗы выпускников 2008/2011 года

| годы | Всего выпускников 11 класса | Из них продолжат получение образования |  |  | Планируют трудоустроится | В ряды РА | Имеют риск быть незанятыми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВПО | НПО | СПО |  |  |  |
| 2007-2008 | 12 | 10 | 2 | - | - | - | - |
| 2008-2009 | 12 | 9 | - | 2 | 1 | - | - |
| 2009-2010 | 11 | 9 | - | 1 | - | - | 1 |
| 2010-2011 | 15 | 13 | 1 | - | 1 | - | - |
| 2011-2012 | 17 | 17 | - | - | - | - | - |

Таблица № 6

Результаты участия в городских и районных конкурсах

| Года | Форма конкурса | Уровень тура | Предмет | Участники | место | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008-2009 | Олимпиада | Муниц | история | Захаров Иван, 10 кл. | 2 | Долгинцева Г.В. |
|  | Олимпиада | Муниц. | математика | Федотенко Екатерина, 6 кл. | 3 | Картошкина Л.П.. |
|  | Олимпиада | Муниц. | Обществозн. | Чернышова Елена, 10кл. | 3 | Долгинцева Г.В. |
|  | Олимпиада | Муниц. | Русский язык | Бахишев Алим, 6кл. | 3 | Каюкова Л.А. |
|  | Олимпиада | Муниц. | ОБЖ | Ромель Максим, 10 кл.. | 2 | Ширяев А.А. |
|  | Олимпиада | Муниц | история | Чернышова Е., 10 кл. | 3 | Долгинцева Г.В. |
|  | Соревнование | Муниц. | баскетбол | Уча-ся 5-11 кл. | 2 | Ширяев А.А. |
|  | Соревнование | Муниц. | Волейбол | Уча-ся 5-11кл. | 2 | Ширяев А.А. |
|  | Соревнование | Муниц. | Осенний кросс | Уча-ся 5-11 кл. | 1 | Ширяев А.А. |
| 2009/2010 | Олимпиада | Муниц | история | Чернышова Елена,11кл. | 2 | Долгинцева Г.В. |
|  | Олимпиада | Муниц. | математика | Бахишев Алим, 7 класс, Федотенко Екатерина, 7 кл. | 3 | Картошкина Л.П.. |
|  | Олимпиада | Муниц. | Обществозн. | Захаров Иван, 11кл. | 3 | Долгинцева Г.В. |
|  | Олимпиада | Муниц. | Русский язык | Захаров Иван, 11кл. | 3 | Каюкова Л.А. |
|  | Олимпиада | Муниц. | ОБЖ | Виноградова Анна, 9 кл. Денисоа Алексей, 11 кл. | 3 3 | Щемерова Т.Н. |
|  | Олимпиада | Муниц. | Физическая культура | Федотенко Екатерина, 7 кл. Ромель Максим, 11кл. | 1 1 | Ширяев А.А. |
|  | Олимпиада | Муниц. | Биология | Федотенко Екатерина, 7кл Филатов Николай, 9 кл. | 3 2 | Проскурина Г.Н. |
|  | Соревнование | Муниц. | Мини-футбол | Уча-ся 5-11кл. | 2 | Ширяев А.А. |
|  | Соревнование | Муниц. | баскетбол | Уча-ся 5-11 кл. | 1 | Ширяев А.А. |
|  | Соревнование | Муниц. | Волейбол | Уча-ся 5-11кл. | 2 | Ширяев А.А. |
|  | Соревнование | Муниц. | Осенний кросс | Уча-ся 5-11 кл. | 1 | Ширяев А.А. |
|  | Соревнование | Муниц. | «Лыжня России» | Уча-ся 5-11кл. | 1 | Ширяев А.А. |
|  | «Русский медвежонок» | Междун. | математика | Долгинцев Илья, 2 кл. |  | Белова М.Е. |
| 2010/2011 | Олимпиада | Муниц | Биология | Родина Милана9 кл | 3 | Проскурина Г.Н. |
|  | Олимпиада | Муниц. | Русский язык | ФедотенкоЕкатерина, 8кл Загорская Алена, 10 кл. | 3 3 | Каюкова Л.А. Соглаева Т.В. |
|  | Олимпиада | Муниц. | Математика | Бахишев Алим, 8кл. | 2 | Картошкина Л.П. |
|  | Олимпиада | Муниц. | Литература | Петрунина Ирина,10кл | 3 | Соглаева Т.В. |
|  | Олимпиада | Муниц. | География | Родина Милана, 9кл. | 3 | Плотникова И.В. |
|  | Олимпиада | Муниц. | право | Фокин Константин, 10кл. Петрунина Ирина, 11 кл. | 1 1 | Есина А.В. Долгинцева Г.В. |
|  | Конкурс сочинений | Муниц. | «Моя классная...» | Каунова Алла, 9 кл. | 1 | Соглаева Т.В. |
|  | Конкурс сочинений | Муниц | «Письмо космонавту» | Кисилева Кристина, 5 кл. | 1 | Соглаева Т.В. |
|  | Конкурс краеведчес- ких работ | Муниц. | «Письма моей судьбы» | Загорская Алена, 10 кл. | 1 | Плотникова И.В. |
|  | Конкурс | Между-народн | «Британский бульдог» | Сумарокова Ирина,7 кл. | 87 | Сурова В.А. |
|  | Соревнование | Муниц. | Мини-футбол | Уча-ся 5-11кл. | 2 | Ширяев А.А. |
|  | Соревнование | Муниц. | баскетбол | Уча-ся 5-11 кл. | 1 | Ширяев А.А. |
|  | Соревнование | Муниц. | Волейбол | Уча-ся 5-11кл. | 2 | Ширяев А.А. |
|  | Соревнование | Муниц. | Эстафетный бег | Уча-ся 5-11 кл. | 1 | Ширяев А.А. |
|  | Соревнование | Муниц. | «Лыжня России» | Уча-ся 5-11кл. | 1 | Ширяев А.А. |
|  | Соревнование | Регионал. | Рафтинг | Зенин, Арсений,11кл Третьяков Михаил,11кл. | 1 | Щемерова Т.Н. |
| 2011/2012 | Олимпиада | Муниц | Биология | Чернышова Светлана, 10 кл | 2 | Проскурина Г.Н. |
|  | Олимпиада | Муниц. | Русский язык | Cумарокова Ирина, 8кл. ФедотенкоЕкатерина, 9кл Перевезенцева Лилия, 11кл. | 2 3 3 | Соглаева Т.В. Каюкова Л.А. Соглаева Т.В. |
|  |  | Муниц. | Физкультура | Федотенко Екатерина, 9кл. | 1 | Ширяев А.А. |
|  | Олимпиада | Муниц. | Математика | Федотенко Екатерина, 9кл. Филатов Николай, 11 кл. | 2 2 | Картошкина Л.П. Соломатина С.Н. |
|  | Олимпиада | Муниц. | Литература | Бахишев Алим, 9кл. Петрунина Ирина,11л | 1 2 | Каюкова Л.А. Соглаева Т.В. |
|  | Олимпиада | Муниц. | Обществозн. | Фокин Константин, 10кл | 3 | Есина А.В. |
|  | Олимпиада | Муниц. | право | Фокин Константин, 10кл. Долгов Сергей, 9 кл. | 1 1 | Есина А.В. Долгинцева Г.В. |
|  | Конкурс сочинений | Муниц. | «Моя будущая профессия..» | Чернышова Светлана, 10 кл. | 2 | Котова Л.А. |
|  | «Русский медвежонок» | Междун. | математика | Долгинцев Илья, 4 кл. Селезнев Даниил,4кл. |  | Белова М.Е. |
|  | Конкурс сочинений | Муниц | «Мы -первые» | Серенкова Алина, 7 кл. | 3 | Каюкова Л.А. |
|  | Конкурс краеведчес- ких работ | Муниц. | «Письма моей судьбы» | Загорская Алена, 10 кл. | 1 | Плотникова И.В. |
|  | Конкурс | Между-народн | «Британский бульдог» | Сумарокова Ирина,8 кл. | 97 | Сурова В.А. |
|  | Соревнование | Муниц. | Мини-футбол | Уча-ся 5-11кл. | 1 | Ширяев А.А. |
|  | Соревнование | Муниц. | баскетбол | Уча-ся 8-11 кл. | 1 | Ширяев А.А. |
|  | Соревнование | Муниц. | Эстафетный бег | Уча-ся 5-11 кл. | 1 | Ширяев А.А. |
|  | Соревнование | Муниц. | волейбол | Уча-ся 8-11 кл. | 1 | Ширяев А.А. |
|  | Президентские спортивные игры | Регион. | многоборье | Уча-ся 7-8 кл. | 2 | Ширяев А.А. |

Приведенные данные показывают, что в школе возросло число участников олимпиад, конкурсов и фестивалей, расширился диапазон и повысился уровень туров, в которых обучающиеся принимают участие; увеличилось число призовых мест. Иными словами, в школе созданы условия для обучающихся в развития и реализации своих интересов, склонностей и потребностей в творчестве.

Проблемная зона: недостаточный диапазон и уровень олимпиад и конкурсов (региональный и всероссийский уровень)

ж) Кадровые ресурсы.

В образовательном учреждении работают 69 сотрудников, из них 36 человек – педагогические работники. За 2011-2012 уч.год уменьшилось количество педагогов с высшей квалификационной категорией (причина – в нежелании педагогов пенсионного возраста подтверждать высшую категорию.

В образовательном учреждении работают:

- 1 «Отличника народного просвещения»;

- 2 «Почетных работника общего образования РФ»;

- 8  награждены почетной грамотой Министерства образования РФ,

- 2 Победителя ПНПО.

Педагогический коллектив школы опытный, трудоспособный, высоко профессиональный.

Проблемная зона: высокий возрастной состав педагогического коллектива, что осложняет введение инноваций.

з) Ресурсы инновационного развития.

Программа развития (до 2011) МБОУ Краснопоймская СОШ  предусматривала

- освоение и разноуровневую реализацию технологии деятельностного метода обучения «Школа 2000...»;

- изучение и апробацию:

- приемов формирования универсальных учебных действий;

- надпредметного курса «Мир деятельности»;

- реализацию УМК «Школа 2000...», «Школа 2100»;

- разработку и реализацию:

- разноуровневой методической работы (по уровням: мотивация, методический потенциал, уровень обученности и качества знаний обучающихся);

- мониторинг реализации проекта ОЭР;

- рефлексию и оценку результатов.

Результаты реализации Программы развития МБОУ Краснопоймской СОШ на 2005-2011 годы, показали достаточно высокий уровень владения учителями технологией деятельностного метода (ТДМ) и применения ее в учебном процессе в соответствии с требованиями.

На данный момент МБОУ Краснопоймская СОШ является инновационной и экспериментальной  площадкой. Деятельность школы сосредоточена в основном в области освоения, реализации и трансляции в образовательном процессе технологии деятельностного метода обучения «Школа 2000…» (автор д.п.н. Л.Г. Петерсон). В этой сфере школа активно развивает внешние связи с Центром системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО РФ.

Результаты реализации инновационного процесса в построении образовательного пространства школы в 2011 году представлены в таблицах № 7-12.

Таблица №7.

Использование УМК «Школа 2000…» в начальной школе в 2011-2012 году

| Параллель | Кол-во классов | Всего учащихся | Кол-во классов и обучающихся по ОС «Школа 2000…». |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во классов | Кол-во уч-ся |
| 1 классы | 2 | 34 | 1 | 18 |
| 2 классы | 2 | 35 | 1 | 21 |
| 3 классы | 2 | 48 | 1 | 24 |
| 4 классы | 2 | 38 | 1 | 18 |

Таблица №8.

Показатели успешности и качества обученности

| Параллель | Успешность | Качество ЗУН | Показатели в классах, где педагоги реализуют ТДМ «Школа 2000…». |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Успешность | Качество ЗУН |
| 1 классы | 100% | - | 100% | - |
| 2 классы | 100% | 48% | 100% | 57% |
| 3 классы | 100% | 46% | 100% | 58% |
| 4 классы | 100% | 46% | 100%. | 56% |

Таблица № 9

Курсовая подготовка педагогов, реализующих дидактическую систему деятельностного метода «Школа 2000…», на базе ЦСДП «Школа 2000...»

| Параллель | всего педагогов | Кол-во педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в ЦСДП «Школа 2000...» следующего уровня: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базового | технологического | методического |
| 1 классы | 2 | 1 | 1 | - |
| 2 классы | 2 |  | 1 | - |
| 3 классы | 2 | 1 | 1 | - |
| 4 классы | 2 |  | 1 | - |
| Учителя-предметники |  | 3 | 2 | 1 |

В ходе предыдущей ОЭР основная часть педагогического коллектива подготовлена к осознанному выполнению целей и задач ФГОС на основе системно-деятельностного подхода.

Проблемная зона: обучение и стажировка на базе ЦСДП «Школа 2000...»

- не сформированы компетенции учителя-«стажера» у 60% педагогического коллектива начальной школы и у 80% педагогического коллектива средней школы;

- не сформированы компетенции учителя-«технолога» у 50% педагогического коллектива начальной школы и у 90% педагогического коллектива средней школы;

- недостаточное число (или отсутствуют) педагогов работающих над проблемой «профессионального роста» посредством реализации индивидуальной траектории развития профессиональной компетенции (далее ИТРПК): 75% педагогического коллектива начальной школы, 80% педагогического коллектива средней школы.

и) Информационные ресурсы.

Школа обладает достаточными информационными ресурсами, в том числе, поддерживаемыми технически и организационно. Работает сайт школы с выходом на информационный портал ЕГЭ, Федеральный портал «Российское образование, российский образовательный портал».

Большей открытости школы способствует и возможность ознакомления с публичным отчетом школы на сайте. Именно информационные ресурсы создают возможность для бережного отношения к традициям школы, ее истории (соответствующий раздел на сайте), успехам учителей и учащихся. Это формирует особую культуротворческую атмосферу, крайне необходимую для развития социальной активности учащихся и дает возможность развивать ее современными средствами информатизации образования.

В школе оборудованы кабинет информатики, рабочие места педагогов(13мест), рабочие места администрации школы с выходом в Интернет, объединенные локальной сетью.

Для реализации целей и задач Программы развития могут быть использованы технические средства: мультимедийные проекторы (13), стационарные компьютеры (23), ноутбуки (26), интерактивные доски (6).

Проблемное поле: определение четкой структуры информационных ресурсов, разработка и реализация программы их развития, повышение эффективности их использования, низкие темпы развития информатизации образования.

к) Материально-технические ресурсы.

МБОУ Краснопоймская СОШ располагает

- 32 оборудованными учебными кабинетами;

- специализированными учебными кабинетами: химии, биологии, физики, технологии, информатики, духовного краеведения, ОБЖ, истории, математики, русского языка;

- спортивным и тренажерным залами;

- актовым залом (220 посадочных мест);

- телестудией;

- столовой (180 посадочных мест),

Работает школьный музей «Моя малая Родина».

В школе оборудованы кабинет информатики, рабочие места педагогов, рабочие места администрации школы с выходом в Интернет, объединенные локальной сетью.

Совокупный библиотечный фонд составляет 186453 экземпляров, в том числе школьных учебников 4265. В соответствие с современными требованиями происходит систематическое обновление учебно-методического комплекса.

Для реализации образовательной программы школы используются:

- типовые учебные программы Министерства образования Российской Федерации (начальная школа УМК «Школа 2100» – «Школа 2000…»);

Отбор учебных программ обусловлен:

- требованиями ФГОС;

- ориентацией педагогического коллектива на организацию образовательного процесса на основе дидактической системы деятельностного метода «Школа 2000….»;

- познавательными возможностями и потребностями учащихся школы;

- социальным заказом родителей.

В материально-техническом плане школа развивается как комфортное и уютное образовательное учреждение, что очень важно для работы с обучающимися.

Проблемное поле: не достаточная ресурсная и учебно-методическая базы для подготовки и реализации ФГОС.

л) Ресурсы служб сопровождения школы.

Службами сопровождения в школе являются:

- служба воспитания и социального сопровождения: заместитель директора по ВР, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор;

- служба дополнительного образования: педагоги дополнительного образования;

- спортивно-оздоровительная служба: преподаватели физической культуры, педагог-организатор, работники организации питания и медицинского обслуживания.

Деятельность социальной службы определяет возможности социально-психологического сопровождения.

Развить свои творческие способности в соответствии с индивидуальными запросами младшему школьнику и подростку позволяет дополнительное образование (кружки и секции), где большое внимание отведено формированию личности ребенка, раскрытию его индивидуальности. Представлен большой спектр развивающих программ по различным направлениям. Всего утверждено 16 программ дополнительного образования, 93% учащихся занимаются в кружках..

Деятельность спортивно-оздоровительной службы обеспечивает формирование здорового образа жизни, спортивную активность.

Рациональная организация питания школьников, его режим, позволяет укрепить здоровье учащихся, способствует формированию навыков здорового образа жизни. Охват горячим питанием составил более 75 % от общего числа учащихся.

Регулярно проводятся разного рода мероприятия по популяризации здорового питания, общешкольные акции.

Для удобства учащихся созданы все условия: пища приготовляется непосредственно в пищеблоке школы, в котором был произведен капитальный ремонт и замена пищевого оборудования.

Медицинское обслуживание осуществляется медицинскими работниками учреждений здравоохранения. Контролируется физическое развитие и уровень заболеваемости детей и подростков, ежегодно проводятся профилактические осмотры.

Проблемная область: недостаточный уровень развития

- материально-технической базы служб сопровождения школы,

м) Ресурсы сетевого взаимодействия школы.

Таблица № 10

Ресурсы сетевого взаимодействия школы.

| Организации-партнеры |  | Направления взаимодействия |
| --- | --- | --- |
| Научная среда |  |  |
| Центр системно-деятельностной педагогики АПК и ППРО РФ |  | - научно-методическое сопровождение экспериментальной и инновационной деятельности; - подготовка педагогических кадров, повышение квалификации; - участие в семинарах, научно-практических конференциях; публикациях. |
| МГОСГИ |  | - методическая подготовка; - подготовка педагогических кадров, повышение квалификации; - участие в семинарах и научно-практических конференциях. |
| Социальная среда |  |  |
| ДОУ «Клеверок». |  | - экскурсии по школе; - организация концертов для будущих первоклассников; - дни открытых дверей. |
| СК «Спарта». |  | - организация праздников; - посещение кружков и секций. |
| ДК «Пойма» |  | - совместные праздники; - посещение кружков и секций |
| Центральная детская библиотека |  | - классные часы; - праздники; - тематические вечера; - интерактивные игры; - просмотр фильмов; - встречи с интересными людьми. |
| МКОУ Социально-реабилитационный Центр |  | - консультации - организация консультаций; - проведение обучающих семинаров; - коррекционная работа с учащимися; - диагностика и коррекция проблем обучающихся и родителей; - коррекционные тренинги для обучающихся, родителей и педагогов. |
| Комиссия по делам несовершеннолетних |  | - собеседование с учащимися и родителями из социально-опасных семей; - проведение совместного со школой «Совета профилактики»; - консультации для учащихся и родителей; - совместная программа работы с семьями. |
| ОМВД |  | - проведение совместного со школой «Совета профилактики»; - классные часы; - индивидуальные беседы с учащимися и родителями из социально-опасных семей; - групповые беседы; - профилактические рейды; - посещение семей. |
| Профессиональная среда |  |  |
| Школы Луховицкого района |  | Обмен опытом, проведение круглых столов, семинаров, встреч. Участие в конференциях. Совместные публикации. |
| Гимназия «Квантор» г.Коломна |  |  |
| Социально-образовательное партнерство |  |  |
| Центральная детская библиотека | Мероприятия; классные часы; интерактивные игры |  |
| СК «Спарта» | Совместные праздники; работа кружков |  |
| ДК «Пойма» | просмотр фильмов; мероприятия |  |

Ресурсы сетевого взаимодействия позволяют эффективно использовать потенциал учреждений и организаций-партнеров, совместно решать проблемы развития обучающихся.

Проблемная зона: слабо развитая система договорных отношений в партнерстве и отсутствие интегративных образовательных программ для создания единого образовательного пространства.

Результаты SWOT-анализа потенциала развития школы.

- Оценка актуального состояния внутреннего потенциалы школы.

  - Сильные стороны.

  - Положительный имидж образовательного учреждения у родителей обучающихся.

  - Высокий уровень квалификации педагогических работников.

  - Применение в учебном процессе информационных технологий.

  - Готовность педагогического коллектива к внедрению инновационных технологий в образовательный процесс.

2. Слабые стороны.

2.1 Низкая мотивация всех участников образовательного процесса к самостоятельной, исследовательской деятельности.

2.2 Низкий уровень системы маркетинговых исследований в школе.

2.3 Недостаточное финансирование на развитие учебного процесса.

2.4 Отсутствие спектра платных образовательных услуг.

II.    Оценка перспектив развития школы в соответствии с изменениями внешнего окружения

- Благоприятные возможности.

  - Расширение сферы влияния ОУ:  привлечение контингента обучающихся.

  - Стабильность качества обучения.

  - Совершенствование образовательной информационной среды школы, включение дополнительных ресурсов информатизации.

  - Высокий уровень квалификации педагогических работников.

  - Расширение возможностей школьной образовательной среды, переход на новую стратегию развития образовательного процесса.

  - Интеграция предметных областей, расширение новых методик освоения учебной дисциплины.

  - Выделение в педагогической среде учителей, курирующих вопросы самостоятельной деятельности обучающихся, стимулирование деятельности администрацией школы.

  - Формирование системы внутреннего школьного мониторинга.

- Риски.

  - Существует угроза отставания в темпах внедрения инноваций в образовательный процесс.

  - Естественный процесс «Смена поколения педагогов».

  - Отсутствие ключевых компетенций в области информатизации образовательной среды у ряда педагогических работников.

  - Недостаточная востребованность платных дополнительных услуг.

  - Регидность, стереотипность мышления педагогов может служить угрозой инновационному процессу в школе.

  - Угроза регресса исследовательской работы, как у учителей, так и у учащихся.

  - Снижение рейтинга школы у общественности поселка.

2. Образ будущего учреждения.

Цель работы образовательного учреждения МБОУ Краснопоймская СОШ – создание возможностей для развития личности с активной гражданской позицией, умеющей свободно ориентироваться в условиях рыночной экономики и гражданского общества, способной к творчеству, самореализации в условиях социально-полезной деятельности.

Миссия (основное предназначение) нашего образовательного учреждения: «Дать знания-ориентиры в этом мире, чтобы жить и действовать в нем!»

Чтобы стать успешными в жизни, наши выпускники 2016 года должны обладать качествами в соответствии с моделью выпускника.

Выпускник начальной школы:

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир;

- владеющий основами умения учиться;

- способный к организации собственной учебной деятельности;

- любящий родной край и свою страну;

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;

- уважающий чужое мнение и умеющий высказывать своё;

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

Выпускник школы:

- освоивший на уровне требований государственного стандарта к уровню подго-
товки выпускников средней школы все общеобразовательные программы по
предметам школьного учебного плана;

- убежденный в необходимости ведения здорового образа жизни;

- владеющий навыками саморазвития и самообразования;

- знакомый с механизмами адаптации к жизни в обществе;

- действенно-практический и коммуникабельный;

- умеющий строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты.

Образовательный процесс МБОУ Каснопоймская средняя общеобразовательная школа.

В качестве педагогического инструментария, который позволит педагогическому коллективу образовательного учреждения достигнуть поставленных задач и выполнить свою миссию, выбрана и реализуется дидактическая система деятельностного метода д.п.н. Л.Г. Петерсон.

В основе своей образовательный процесс должен строиться на следующей системе дидактических принципов образовательной системы «Школа 2000…» (автор д.п.н. Л.Г. Петерсон):

1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений.

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических особенностей развития детей.

3) Принцип целостности – предполагает формирование у обучающихся обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук).

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума Стандарта.

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения.

6) Принцип вариативности – предполагает формирование у обучающихся способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора.

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в образовательном процессе, создание условий для приобретения учащимся собственного опыта творческой деятельности.

Поскольку развитие личности человека происходит в процессе его самостоятельной деятельности, осмысления и обобщения им собственного деятельностного опыта (Л.С. Выготский), то представленная система дидактических принципов сохраняет свое значение и для организации воспитательной работы, как на уроках, так и во внеурочной деятельности.

Основой организации образовательного процесса в школе будет технология деятельностного метода «Школа 2000...» (далее ТДМ), которая помогает учителю включить учащихся в самостоятельную учебно-познавательную деятельность.

Технология деятельностного метода «Школа 2000...».

Структура уроков по ТДМ, на которых учащиеся открывают новое знание, имеет вид:

1. Мотивация к учебной деятельности.

Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение учащихся в пространство учебной деятельности на уроке. С этой целью организуется их мотивирование на основе механизма «надо» − «хочу» − «могу».

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном учебном действии.

На данном этапе организуется подготовка учащихся к открытию нового знания, выполнение ими пробного учебного действия, фиксация индивидуального затруднения. Завершение этапа связано с организацией обдумывания учащимися возникшей проблемной ситуации.

3. Выявление места и причины затруднения.

На данном этапе учитель организует выявление учащимися места и причины возникшего затруднения на основе анализа проблемной ситуации.

4. Построение проекта выхода из затруднения.

Учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект будущих учебных действий: ставят цель, формулируют тему, выбирают способ, строят план достижения цели и определяют средства. Этим процессом руководит учитель.

5. Реализация построенного проекта.

На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта: обсуждаются различные варианты, предложенные учащимися, и выбирается оптимальный вариант, который фиксируется вербально и знаково (в форме эталона). Построенный способ действий используется для решения исходной задачи, вызвавшей затруднение. В завершение уточняется общий характер нового знания и фиксируется преодоление возникшего затруднения.

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи.

На данном этапе учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия (фронтально, в парах, в группах) решают типовые задания на новый способ действий с проговариванием алгоритма решения вслух.

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.

При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: учащиеся самостоятельно выполняют задания нового типа и осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В завершение организуется рефлексия хода реализации построенного проекта и контрольных процедур. Эмоциональная направленность этапа состоит в организации для каждого ученика ситуации успеха, мотивирующей его к включению в дальнейшую познавательную деятельность.

8. Включение в систему знаний и повторение.

На данном этапе выявляются границы применимости нового знания и выполняются задания, в которых новый способ действий предусматривается как промежуточный шаг. Таким образом, происходит, с одной стороны, формирование навыка применения изученных способов действий, а с другой – подготовка к введению в будущем следующих тем.

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока).

На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется рефлексия и самооценка учениками собственной учебной деятельности. В завершение соотносятся поставленная цель и результаты, фиксируется степень их соответствия, и намечаются дальнейшие цели деятельности.

Данная структура урока может быть представлена следующей схемой, позволяющей в наглядном виде соотнести этапы урока по ТДМ с методом рефлексивной самоорганизации.

1

2

5

6

9

8

3

4

7

Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности.

Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии.

Выявление места и причины затруднения.

Построение проекта выхода из затруднения.

Реализация построенного проекта.

Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи.

Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.

Включение в систему знаний и повторение.

Рефлексия учебной деятельности.

Схема ТДМ на уроке открытия нового знания

Помимо уроков открытия нового знания, в образовательной системе «Школа 2000...» имеются уроки других типов:

- уроки рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действий в нестандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять и исправлять свои ошибки, корректируют свою учебную деятельность;

- уроки обучающего контроля, на которых учащиеся учатся контролировать результаты своей учебной деятельности;

- уроки систематизации знаний, предполагающие структурирование и систематизацию знаний по изучаемым предметам.

Каждый из этих уроков имеет свою технологическую структуру, но все они также строятся на основе метода рефлексивной самоорганизации, что обеспечивает возможность системного выполнения каждым ребенком всего комплекса личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий (УУД), предусмотренных Стандартом.

Педагоги школы используют технологию деятельностного метода обучения на технологическом и системно-технологическом уровнях (в 1 классе обучение ведётся на базовом уровне в соответствии с возрастными особенностями обучающихся).

Примечание. Базовый уровень ТДМ включает в себя следующие шаги:

1) Мотивация к учебной деятельности.

2) Актуализация знаний.

3) Проблемное объяснение нового знания.

4) Первичное закрепление во внешней речи.

5) Самостоятельная работа с самопроверкой.

6) Включение нового знания в систему знаний и повторение.

7) Рефлексия учебной деятельности на уроке.

Структура урока базового уровня выделяет из общей структуры рефлексивной самоорганизации ту ее часть, которая представляет собой целостный элемент.

Общий подход к формированию умений, в том числе УУД будет выстроен на основе концепции образовательной системы «Школа 2000...», где указывается, что формирование любых личностных новообразований − умений, способностей, личностных качеств возможно только в деятельности (Л.С. Выготский) и проходит через следующие этапы:

1 этап – приобретение первичного опыта  выполнения действия и мотивация;

2 этап – формирование нового способа (алгоритма) действия, установление первичных связей с имеющимися способами;

3 этап – тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция;

4 этап – контроль.

Этот же путь обучающиеся должны пройти и при формировании универсальных учебных умений и способностей, но изучаемые алгоритмы действий будут носить уже не узко предметный, а надпредметный характер: освоение норм целеполагания и проектирования, самоконтроля и коррекции собственных действий, поиска информации и работы с текстами, коммуникативного взаимодействия и др.

Для формирования определенных Стандартом УУД как основы умения учиться в образовательной системе «Школа 2000...» предусмотрена возможность системного прохождения каждым учащимся всех четырёх этапов формирования любого умения. Этот способ формирования УУД на основе дидактической системы деятельностного метода «Школа 2000...» отражает следующая схема (рис. 1).

С целью успешной реализации ФГОС в учебный план начальной школы введён надпредметный курс «Мир деятельности»**.

**Курс «Мир деятельности» состоит из 4 параллельно развивающихся содержательно-методических линий:

I.	Организационно-рефлексивная: формирование умения учиться в своей полноте: личностное самоопределение в учебной деятельности (УД), умение выполнять пробное учебное действие, фиксировать затруднение в УД, выявлять его причину, ставить цель, составлять план действий, осуществлять выбор способов и средств достижения цели, реализовывать проект, организовывать свою деятельность по усвоению знаний, проводить самоконтроль и самооценку собственных учебных действий, коррекцию ошибок и т.д.

II.	Коммуникативная: формирование норм поведения в классе, норм общения, коммуникативного взаимодействия, волевая саморегуляция и т.д.

III.	Познавательная: знакомство с методами познания, поиска информации, работы с текстами, организация саморазвития познавательных процессов и т.д.

IV.	Ценностная: формирование нравственно-этических норм, ценностных ориентиров, норм самовоспитания, здорового образа жизни и т.д.

Учебный план курса предполагает выделение на его изучение 1 час в неделю, то есть 34 часа в год.

Надпредметный курс

«МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Учебные предметы,

преподаваемые по технологии деятельностного метода

Первичный опыт и мотивация

Умение учиться

Знание о том,

как учиться

Контроль

Этапы формирования УУД

Рис. 1

Содержание образования в предметных областях координируется и взаимосвязывается через надпредметный курс «Мир деятельности», целью которого является создание теоретического фундамента для формирования соответствующих УУД и умения учиться в целом.

Дидактическая система деятельностного метода «Школа 2000...», в основе которой лежат деятельностный метод обучения (воплощенный в соответствующих технологии и типологии уроков) и система новых дидактических принципов, позволит создать условия для выполнения каждым учеником всего комплекса УУД в ходе уроков по разным учебным предметам и внеурочной деятельности, что, в свою очередь, приведёт к реализации требовании ФГОС к формированию метапредметных результатов образования и модели выпускника школы.

В процессе работы по построению образовательного процесса у членов педагогического коллектива заложен фундамент формирования следующих корпоративных ценностей:

- позитивная реакция на лиц, имеющих власть

(Власть – обязательное явление в организациях. Чтобы работать эффективно, руководитель должен иметь подход к личности во избежание отрицательной реакции на тех, кто имеет власть. Личность должна уважать власть как обязательный атрибут руководства.);

- желание конкурировать с приложением творческого подхода в решении задач

(Ограниченные ресурсы – обычное явление в организации. Работники на всех инстанциях должны конкурировать с другими аналогичными работниками в нахождении наилучшего решения в распределении ресурсов: персонала, материалов, бюджета, оборудования. Конкуренция может проявляться при продаже продукции, переговорах, лоббировании, дебатах.);

- умение убеждать

(Роль личности требует, чтобы человек часто выражал свои мысли, выступал публично. Он должен быть убежден в своих идеях и мнениях, это дает возможность к проявлению влияния);

- стремление играть роль неформального лидера

(Личность должна стремиться выделяться среди других в различных сферах деятельности. Человек должен играть роли. Чем больше ролей может освоить личность, тем выше ее уровень организационной культуры);

- терпимость к рутинной работе

(Позиции управления любого ранга требуют, чтобы человек уделял определенное внимание подсчетам, бумажной работе. Человек может быть недоволен такими обязанностями, но должен воспринимать их как необходимую обязанность).

3. Основные сферы стратегических изменений.

Путь в будущее школы проходит через изменения. Педагогический коллектив совместно с представителями родительской общественности определили пять сфер, в которых можно и нужно внести определённые изменения.

3.1. Сфера «учения и обучения». Под учением понимается деятельность ученика, а под обучением деятельность учителя (педагога).

Чтобы выпускники школы смогли приобрести необходимые им в дальнейшей жизни качества и компетенции; в этой сфере необходимо изменить следующее.

- С целью успешной реализации ФГОС и формирования универсальных учебных действий педагогам необходимо освоить 4-х шаговый механизм формирования качеств личности обучающихся, предложенный д.п.н. Л.Г. Петерсон в образовательной системе «Школа 2000...», с опорой на взаимосвязь надпредметного курса «Мир деятельности» со всеми уроками учебного плана, внеурочной деятельностью и воспитательной работой.

- Перейти от воспитательной работы к системному духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, направленному на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание школьников.

- ИКТ должны стать эффективным механизмом существенного повышения качества образования.

- Привить обучающимся навыки культуры здорового и безопасного образа жизни.

- Организовать систему проектной и проектно-исследовательской деятельности обучающихся, как создание условий для формирования творческой личности, ее самоопределения и самореализации.

- Усовершенствовать формы и методы работы с мотивированными на расширение познания и способными обучающимися; создать благоприятные условия для развития способностей обучающихся и удовлетворения их познавательных потребностей.

На достижение изложенных изменений направлен проект «Мы из будущего».

Цель проекта: построение образовательного пространства на основе технологии деятельностного метода обучения, нацеленного на организацию управляемого и системного самовоспитания и саморазвити,  формирование новых образовательных метапредметных результатов

Средства реализации: программы ООП

      - «Формирование универсальных учебных действий»,

      - «Формирование ИКТ-компетенности (подпограмма программы «Формирование универсальных учебных действий»),

      - «Духовно-нравственное развитие и воспитание личности»,

      - «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни».

3.2. Сфера «жизненного пространства школы». Под жизненным пространством понимается все, что находится в пределах границ образовательного учреждения: здания (классы, кабинеты, спортивные залы, мастерские и т.п.), территория школьного двора и др.

        - Для реализации программы «Формирование ИКТ-компетентности всех участников образовательного процесса» необходимо создать соответствующие материально-технические условия.

        - Создать на базе школьной библиотеки информационно-образовательный центр с организацией условий для самостоятельной информационно-учебной деятельности обучающихся.

На достижение изложенных изменений направлен проект «Наша новая школа».

3.3. Сфера «отношений школы и внешнего окружения». Сюда входят все организации и субъекты, с которыми школа строит свои отношения, естественно, что сюда же относятся и отношения с родителями обучающихся.

- Для обеспечения полноценного духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся необходимо выстроить педагогически целесообразные партнёрские отношения с другими субъектами социализации: семьёй, общественными организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ на основе национального воспитательного идеала (как способе взаимодействия субъекта образовательного процесса с другими субъектами духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи) при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. С этой целью необходимо разработать, согласовать и реализовать интегративные социально-воспитательные программы общеобразовательного учреждения и иных субъектов социализации на основе национального воспитательного идеала и базовых национальных ценностей в соответствии с направлениями духовно-нравственного развития и воспитания ООП.

- Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. С целью выстраивания эффективных взаимоотношений с родителями обучающихся следует разработать и реализовать план-программу «Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся», включив раздел «Формирование ИКТ-компетентности у родителей».

На достижение изложенных изменений направлен проект «Все вместе».

3.4. Сфера «школьного менеджмента» – сфера школьного управления.

- В связи с возрастающим интересом подростков к социально-значимым проблемам и вопросам реализации ФГОС НОО и ООО, следует включить обучающихся в реальную деятельность системы управления на принципах соуправления. Изменить систему соуправления на основе кооперации педагогов и учащихся в группах, действующих на базе классов, и обеспечения тесной связи инициативных групп с руководящим звеном. Обновить формы и содержание, расширить направления деятельности соуправления.

- С целью совершенствования общественно-государственного механизма управления образованием необходимо расширить сферу открытости образовательного учреждения и повысить эффективность презентации деятельности школы родителям, учащимся, общественности.

На достижение изложенных изменений направлен проект «Соуправление».

3.5. Сфера «профессионализма кадров».

  - Чтобы образ будущего школы стал реальностью, педагогическому коллективу необходимо перестроить процесс обучения и воспитания на основе системно-деятельностного подхода, реализуя в УВП дидактическую систему деятельностного метода д.п.н. Л.Г. Петерсон; использовать ИКТ как в учебно-воспитательном процессе, так и в управлении школой. С этой целью приоритетной задачей становится курсовая подготовка педагогов по обозначенным направлениям и построение системы методической работы со смещением акцента на индивидуальные формы работы: выстраивание индивидуальных траекторий профессионального роста педагога в освоении инноваций, организация работы стажёрских пар, методический патронат.

  - С целью мотивации и стимулирования педагогов школы к инновационным процессам, повышению профессиональной компетенции разработать и ввести бонусную систему поощрения.

  - С целью создания благоприятных условий для развития профессиональной компетенции учителя-«технолога» и учителя-«мастера» (условные профессиональные статусы в ОС «Школа 2000...») организовать участие педагогов школы в трансляции дидактических принципов и деятельностного метода д.п.н. Л.Г. Петерсон в муниципальной системе образования.

На достижение изложенных изменений направлен проект «Профессионал».

  - Ожидаемые результаты реализации программы.

| № | Сфера/проект | Ожидаемые результаты | Индикаторы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учение и обучение. «Мы из будущего» | - Сформированность основных качеств личности модели выпускника: - любящий родной край и свою страну; - уважающий и принимающий ценности семьи и общества; - готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; - доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; - уважающий чужое мнение и умеющий высказать свое мнение; - выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. - Педагоги и обучающиеся овладели ИКТ-компетентностями и технологией деятельностного метода в необходимом объёме и активно используют их в образовательном процессе. - Сформировано образовательное пространство, способствующее формированию новых образовательных метапредметных результатов. - Разработана и реализуется система поддержки здоровья и обеспечения безопасности обучающихся. - Условия обучения мотивированных к учебной деятельности обучающихся, имеющих склонности к освоению программ повышенного уровня, содействуют развитию их способностей и удовлетворяют их потребности в познании и самореализации. | - 90% учащихся и родителей удовлетворены образовательными услугами (по результатам мониторинга). - Уровень мотивации к обучению повышен до 70% в целом по школе. - Увеличение объема образовательных услуг на 10%. - Уровень сформированности качеств модели выпускника не менее 65% (по результатам мониторинга). - 100% охват обучающихся мониторингом здоровья. - На 30% увеличен объем спортивных занятий. - Доля учащихся, получающих образование с использованием информационных технологий, увеличена в 1,5 раза. - Сократился отток из школы в другие образовательные учреждения обучающихся, мотивированных к учебной деятельности и имеющих склонности к освоению программ повышенного уровня. |
| 2 | Жизненное пространство школы. «Наша новая школа». | - Увеличена степень оснащения информационной техникой и современным учебным оборудованием. - Развивается материально-техническая база школы (общего образования и дополнительного). - Создана и действует школьная медиатека. - Оборудованы рабочие места педагогов и учащихся с использованием ИКТ. | - Степень оснащения информационной техникой возросла в 5 раз и современным учебным оборудованием в 2 раза. - Фонд учебников, методической и художественной литературы на электронных носителях составляет 100 единиц. - В медиатеке оборудовано 50 рабочих мест для обучающихся с подсоединением к Интернет-сети. |
| 3 | Отношения школы и внешнего окружения. «Все вместе». | Рост включенности учащихся, их родителей, педагогов и социума (в лице корпоративных партнеров) в решение школьных проблем и принятие стратегических решений; в организованную образовательную и досуговую деятельность во второй половине дня. | - Увеличение числа обучающихся, родителей и учителей, участвующих в системе управления школой до 70%. - Увеличение включенности обучающихся в организованную образовательную и досуговую деятельность до 70%. - Возрастание количества договоров, заключенных с социальными партнёрами на совместную деятельность по выполнению задач ФГОС. - Наличие интегративных программ в области дополнительного образования, разработанные и реализуемые совместно с социальными партнёрами. |
| 4 | Школьное управление. «Соуправление». | - Изменена система соуправления с участием обучающихся. - Усиление общественного характера управления школой за счёт повышения доли родительской общественности в обсуждении школьных проблем. - Сформированность качеств личности модели выпускника: - готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; - доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; - уважающий чужое мнение и умеющий высказать свое мнение. | - Увеличение доли учащихся, участвующих в управлении школой, через совет старшеклассников и др. - Расширение перечня вопросов, рассматриваемых в совете учащихся, связанных с вопросами соуправления. - Повышение степени удовлетворенности обучающихся построением образовательного процесса. |
| 5 | Профессионализм кадров. «Профессионал». | - Готовность педагогического коллектива к работе с применением в образовательном процессе ИКТ. - Готовность педагогического коллектива начальной школы к введению надпредметного курса «Мир деятельности». - Готовность педагогического коллектива к использованию дидактических принципов и технологии деятельностного метода ОС «Школа 2000...» в образовательном процессе. - Построение системы методической работы со смещением акцента на индивидуальные формы работы: выстраивание индивидуальных траекторий профессионального роста педагога в освоении инноваций, организация работы стажёрских пар, методический патронат. - Ведена бонусная система поощрения профессионального роста педагога. | Освоение ТДМ педагогами начальной школы: - 70% педагогов школы на базовом уровне; - 30% педагогов на технологическом уровне; - 15 % педагогов на системно-технологическом уровне. Освоение ТДМ педагогами основной школы: - 30 % педагогов школы на базовом уровне; - 20 % педагогов на технологическом уровне; - 10 % педагогов на системно-технологическом уровне Реализация надпредметного курса «Мир деятельности» в начальной школе. Вырос инновационный потенциал педагогического коллектива. |

Целевые показатели результативности школы

| Параметр | Показатели |
| --- | --- |
| Условия образовательной деятельности |  |
| Уровень профессионализма педагогических кадров | количественные и качественные показатели участия обучающихся в - предметных олимпиадах, - творческих конкурсах, - фестивалях, - научных ученических конференциях |
|  | количественные и качественные показатели участие педагогов в - научно-исследовательской работе по актуальным вопросам педагогики и методике преподавания, - творческих конкурсах, - фестивалях, - научных ученических конференциях |
|  | позитивная динамика роста числа педагогов - реализующих ТДМ, - освоивших новый уровень реализации ТДМ, - прошедших сертификацию, - участвующих в трансляции ТДМ на уровне района, округа и т.д., - реализующих ИКТ на уроках, - реализующих ИКТ во внеурочной деятельности, - использующих ИКТ на уроках. |
|  | количественные и качественные показатели роста квалификационных категорий педагогов |
| Состояние здоровья обучающихся и педагогов | мониторинг - состояния здоровья обучающихся и работников ОУ (среднее количество дней пропущенных по болезни и санаторно-курортного лечения на одного ученика и работника школы), - психологического климата в - ученических коллективах, - школьных коллективах (педагогический, административный и вспомогательный) |
|  | количественные показатели: - проведенных мероприятий оздоровительного характера, - посещения обучающимися спортивных секций, - результатов участия в спортивных соревнованиях, - роста числа вариативных образовательных программ по здоровьесбережению |
| Уровень интеллектуального развития обучающихся | позитивная динамика количества мероприятий, организованных и проведенных Советом старшеклассников |
|  | количественные и качественные показатели участия в - предметных олимпиадах, - творческих конкурсах, - фестивалях, - научных ученических конференциях |
|  | положительная динамика - количества совместно организованных и проведенных мероприятий, - роста числа обучающихся, занимающихся в системе сетевого взаимодействия с социальными партнерами, образовательными, досуговыми художественно-эстетическими, спортивно-оздоровительными учреждениями микрорайона и города; |
| Программное и учебно-методическое обеспечение | увеличение фонда - программного обеспечения ИКТ, - учебно-методической литературы - на электронных носителях, - издания |
| Качества образовательного процесса |  |
| Уровень мотивации обучающихся | количественные и качественные показатели участия обучающихся в - предметных олимпиадах, - творческих конкурсах, - фестивалях, - научных ученических конференциях |
|  | позитивная динамика роста числа обучающихся, участвующих во внеурочной деятельности по предметам учебного плана |
| Уровень обученности обучающихся | количественные и качественные показатели участия в - предметных олимпиадах, - интеллектуальных конкурсах |
| Качества результатов образовательного процесса |  |
| Успешность обучающихся | результаты - итоговой аттестации, - олимпиад, - интеллектуальных и творческих конкурсов, - спортивных соревнований |
| Повышение социального статуса школы в микрорайоне | положительной динамикой роста контингента обучающихся |
|  | количество: - PR-мероприятий, - публикаций в СМИ, - рекламных материалов, - педагогических, методических брошюр и др., - изданий собственной внутришкольной газеты, посещаемость сайта школы |
|  | количественные и качественные показатели участия в - предметных олимпиадах, - творческих конкурсах, - фестивалях, - научных ученических конференциях |
| Востребованность и результативность образовательных услуг дополнительного образования | положительная динамика роста контингента обучающихся, включенных в работу дополнительного образования, |
|  | положительные отзывы о работе дополнительного образования, |
|  | снижение числа выбывающих из школы обучающихся, мотивированных и способных к освоению предметных программ на повышенном уровне сложности. |

5. План действий по достижению результатов.

5.1. План реализации проекта «Мы из будущего».

| № | Действия | Сроки | Стоимость | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование универсальных учебных действий обучающихся |  |  |  |  |
| 1.1 | С целью создания теоретического фундамента для формирования соответствующих УУД у обучающихся ввести в учебный план начальной и основной школы надпредметный курс «Мир деятельности». | 2012-2016 2015-2016 |  | - Формирование основ умения учиться в своей полноте: личностное самоопределение в учебной деятельности (УД), умение выполнять пробное учебное действие, фиксировать затруднение в УД, выявлять его причину, ставить цель, составлять план действий, осуществлять выбор способов и средств достижения цели, реализовывать проект, организовывать свою деятельность по усвоению знаний, проводить самоконтроль и самооценку собственных учебных действий, коррекцию ошибок и т.д. - Формирование алгоритмов норм поведения в классе, норм общения, коммуникативного взаимодействия, волевая саморегуляция и т.д. - Знакомство с методами познания, поиска информации, работы с текстами, организация саморазвития познавательных процессов и т.д. - Формирование нравственно-этических норм, ценностных ориентиров, здорового образа жизни и т.д. | Зам. директора по УВР начальной школы ..................................... Зам. директора по УВР ..................................... |
| 1.2 | Разработать рабочие программы по предметам и внеурочной деятельности с ориентацией на программы - курса «Мир деятельности», - «Формирование универсальных учебных действий», - «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни», - «Духовно-нравственное развитие и воспитание», - «Формирование ИКТ-компетентности» и разработанную в начальной школе систему проектно-исследовательской деятельности обучающихся.. | 2012-2015, коррекция ежегодно |  | Созданы благоприятные условия для скоординированной целенаправленной деятельности педагогического коллектива начальной школы над - выполнением задач ООП и ФГОС НОО; - над освоением методик и приемов формирования качеств модели выпускника начальной школы. | Зам. директора по УВР начальной школы ..................................... Зам. директора ВР ..................................... |
| 1.3 | Проведение уроков, внеурочной деятельности, воспитательных мероприятий с применением технологии деятельностного метода ОС «Школа 2000...» на уровне: - базовом – 1-2 классы; - технологическом – 2-3 классы; - системно-технологическом – 3-4 классы на основе дидактических принципов этой системы и с отработкой алгоритмов и ценностных норм поведения напредметного курса «Мир деятельности». | 2012- 2016 2013- 2016 2014- 2016 |  | - Смена роли учителя с «препоДавателя» на «организатора» учебного процесса, помощника, консультанта. - Повышение уровня ответственности обучающегося за результаты учения. - Повышение мотивации учения обучающихся. - СФормированность - умения учиться в своей полноте; - норм поведения в классе, норм общения, коммуникативного взаимодействия, волевая саморегуляция и …; - нравственно-этических норм, ценностных ориентиров, норм самовоспитания, здорового образа жизни и т.д. - Освоение обучающимися методов познания, поиска информации, работы с текстами, организация саморазвития познавательных процессов и т.д. | Зам. директора по УВР начальной школы ..................................... Зам. директора ВР ..................................... Педагог-организатор ………………………. |
| 1.4 | Разработать рабочие программы 5-9-х классов по предметам и внеурочной деятельности с ориентацией на программы: - «Формирование универсальных учебных действий», - «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни», - «Духовно-нравственное развитие и воспитание», - «Формирование ИКТ-компетентности» и разработанную в школе систему проектно-исследовательской деятельности обучающихся. | 2013-2016 |  | Созданы благоприятные условия для скоординированной целенаправленной деятельности педагогического коллектива основной школы над выполнением задач ООП и ФГОС ООО. | Председатели методических объединений Зам. директора ВР ..................................... Педагог-организатор ………………………. |
| 1.5 | Проведение уроков, внеурочной деятельности, воспитательных мероприятий в 5-9-х классах на основе дидактических принципов и технологии деятельностного метода ОС «Школа 2000...» (с отработкой алгоритмов и ценностных норм поведения напредметного курса «Мир деятельности»). | 2015-2016 |  | Соблюдение преемственности и непрерывности между начальной и основной школой: - Смена роли учителя с «преподавателя» на «организатора» учебного процесса, помощника, консультанта. - Повышение уровня ответственности обучающегося за результаты учения. - Повышение мотивации учения обучающихся основной школы. - СФормированность - умения учиться в своей полноте; - норм поведения в классе, норм общения, коммуникативного взаимодействия, волевая саморегуляция и …; - нравственно-этических норм, ценностных ориентиров, норм самовоспитания, здорового образа жизни и т.д. - Освоение обучающимися методов познания, поиска информации, работы с текстами, организация саморазвития познавательных процессов и т.д. | Зам. директора ВР ..................................... Зам. директора по МР ..................................... Педагог-организатор ………………………. |
| 2. | Формирование ИКТ-компетентности у обучающихся. |  |  |  |  |
| 2.1. | Организовать внеурочную деятельность в 1-ом классе начальной школе с сентября 2011 (2 часа в неделю) по формированию ИКТ-компетентности. | 2012-2015 |  | Реализация программы «Формирование ИКТ-компетенности (подпограмма программы «Формирование УУД» ООП НОО) в 1 классе. | Зам. директора по УВР ..................................... |
| 2.2. | Ввести курс «Интел – путь к успеху» для учащихся 5-6 классов. | 2015-2016 |  | Повышение качества ЗУН обучающихся школы по информатике. Повышение количества учащихся, мотивированных на овладение ЗУН на повышенном уровне. | Зам. директора по УВР ..................................... |
| 2.3. | Реализация элективных курсов в 9-х классах по расширению ИКТ-компетенности. | 2012-2015 |  | Повышение количества учащихся, мотивированных на овладения ЗУН на повышенном уровне. | Зам. директора по УВР ..................................... |
| 2.4. | Организация внеурочной деятельности по формированию ИКТ-компетентности обучающихся в каждой параллели (7-11классы). | 2015-2016 |  |  | Зам. директора по УВР..................................... |
| 2.5. | Проведение ежегодных общешкольных конкурсов проектов с использованием ИКТ в рамках предметных недель (3-11 классы). | 2014-2016 |  | Создание условий для самореализации обучающихся и развития мотивации обучающихся на овладение - ИКТ-компетенностью; - предметными знаниями на повышенном уровне; - навыками самостоятельной творческой деятельности; - приемами проектной деятельности. | Зам. директора по УВР ..................................... Председатели ШМО ......................................... |
| 2.6. | Участие обучающихся в городских конкурсах проектов с использованием ИКТ (не менее 3-х). | 2014-2016 |  |  |  |
| 2.7 | Создать условия для работы обучающихся в школьной медиатеке для решения учебных и творческих задач. | 2014-2016 |  | Созданы благоприятные условия для развития ИКТ-компетенности и формирования качества модели выпускника: способный к организации собственной учебной и творческой деятельности. | Заведующая библиотекой |
| 2.8 | Организовать участие в форумах на сайте школы (не менее 3-х). | 2014-2016 |  | Овладение культурой участия в форумах посредством использования ИКТ-компетенности. Первичный опыт выражения своей активной жизненной позиции обучающихся через использование ИКТ-компетенности. | Зам. директора ВР ..................................... Зам. Директора по УВР ..................................... |
| 2.9 | Организация дистанционной формы обучения. | 2014-2016 |  | Охват формой дистанционного обучения до 5% учащихся школы и болеющих учащихся (на эпизодической основе). | Зам. директора по УВР ..................................... |
| 3. | Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. |  |  |  |  |
| 3.1. | Создать информационную среду о здоровьесбережении: - организовать постоянно действующую выставку литературы в библиотеке, - публикации в школьной газете, радиопередачи, - разработать соответствующие страницы школьного сайта, - организовать обсуждения проблем на *форуме школьного сайта, *школьных конференциях - создать внутришкольные мультимедийные продукты по данной тематике и т. п. | 2012-2016 |  | Создана информационно-мотивационная среда, ориентирующая обучающихся на соблюдение элементарных навыков гигиены и эмоциональной разгрузки (релаксации); готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье. Мотивирование к соблюдению элементарных навыков рационального питания и профилактика вредных привычек. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. | Заведующая библиотекой ………………………… |
|  |  | 2012-2016 |  |  | Зам. директора по УВР ……………………... Зам. директора по УВР ..................................... |
|  |  | 2013-2016 |  |  |  |
|  |  | 2015-2016 |  |  |  |
|  |  | 2013-2016 |  |  | Зам. директора по УВР ..................................... |
| 3.2. | Организовать внеучебную проектную деятельность учащихся по проблеме здоровьясбережения с применением ИКТ в - начальной школе в рамках предметных областей «Окружающий мир», «Физическая культура», «Технология», «Информатика», - в основной школе в рамках любых предметных областей с акцентом на информатику. | 2013-2015 |  | Система проектов по проблеме здоровьясбережения в соответствии с запросами родителей, ситуации проблем здоровьесбережения в начальной школе и интересами обучающихся. Совершенствование навыков проектной деятельности, развитие ИКТ-компетенций. Закрепление установок на здоровый образ жизни и самостоятельное поддержание своего здоровья. | Зам. директора по УВР. ..................................... |
|  |  | 2015-2016 |  | Система проектов по проблеме здоровьясбережения в соответствии с запросами родителей, ситуации проблем здоровьесбережения в ООО и интересами обучающихся. Совершенствование навыков проектной деятельности, развитие ИКТ-компетенций. Закрепление установок на здоровый образ жизни и самостоятельное поддержание своего здоровья. | Зам. директора по УВР ..................................... |
| 3.3. | Разработать и реализовать дополнительные образовательные программы (кружки, секции, факультативы, клубы по интересам и др. формы), направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни с использованием ресурсов пропаганды - физической культуры и спорта, - активных форм организации досуга, - здорового питания, - своевременного обращения к медицинским службам в - начальной школе, - основной школе. | 2012-2015 |  | Развитие мотивация на здоровый и безопасный образ жизни, формирование элементарных навыков - здорового питания; - профилактики вредных привычек; - активного досуга; - доврачебной помощи себе и близким. | Зам. директора по ВР ……………………... |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |
| 3.4. | Расширить формы и интенсивность использования спортивного комплекса школы через реализацию программ дополнительного образования обучающихся спортивно-оздоровительной направленности. |  |  | Увеличение использования спортивно-оздоровительного комплекса школы через программы дополнительного образования на … % Закрепление установок обучающихся на - здоровый образ жизни, - самостоятельное поддержание своего здоровья, - самостоятельное укрепление физического здоровья. | Зам. директора по ВР ……………………... |
| 3.5. | Реализация программы «Дорога и мы» по ПДД для - начальной школы, | 2012-2015 |  | Профилактика несчастных случаев с обучающимися на дорогах. | Зам. директора по ВР ……………………... |
|  | - средней школы. | 2014-2015 |  |  |  |
| 4. | Духовно-нравственное развитие и воспитание личности |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработать и реализовать на основе национального воспитательного идеала систему, обеспечивающую достижение воспитательных результатов трёх уровней: - первый – формирование социальных знаний на уроках, во внеурочной и воспитательной работе с учащимися начальной школы с использования служб сопровождения школы. | 2012-2013 |  | Сформированность социальных знаний у обучающихся начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС. |  |
| 4.2 | - второй – получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества на уроках, во внеурочной и воспитательной работе с учащимися начальной школы с использованием системы дополнительного образования социума. | 2013-2014 |  | Опыт переживания и сформированное позитивное отношение к базовым ценностям общества у обучающихся начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС. |  |
| 4.3 | - третий – опыта самостоятельного общественного действия на уроках, во внеурочной и воспитательной работе начальной школы с использованием ресурсов социальных партнеров и родителей. | 2014-2015 |  | Опыт самостоятельного общественного действия у обучающихся начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС. |  |
| 5. | Проектно-исследовательская деятельность обучающихся. |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработать и утвердить положение «О проектной деятельности обучающихся» - начальная школа, - основная | 2012 |  | Утверждённое положение «О проектной деятельности школьников». | Зам. директора по УВР ……………………... |
| 5.2. | Создание системы индивидуальных (групповых) проектов обучающихся по различным предметам (каждый учащийся один проект в год) или на межпредметной основе в условиях конкурса, с использованием ИКТ - начальная школа, - основная | 2014-2015 2015-2016 |  | Система индивидуальных и групповых проектов обучающихся по различным предметам или на межпредметной основе с использованием ИКТ. Включенность каждого обучающегося в организованную или самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность с отражением успехов в портфолио обучающегося. | Зам. директора по УВР ……………………... |
| 5.3. | Организация конкурса «Созидатель» по проектно-исследовательской деятельности обучающихся с публикацией проектов победителей и лауреатов на сайте школы. - начальная школа, - основная | 2014-2015 2015-2016 |  | Положение о конкурсе «Созидатель». Совершенствование навыков проектной деятельности, развитие ИКТ-компетенций. Совершенствование навыков познавательной деятельности, повышение мотивации учения. | Зам. директора по УВР ……………………... |
| 6 | Система работы с мотивированными на расширение познания и способными обучающимися |  |  |  |  |
| 6.1. | Мониторинг уровня развития обучающихся (включая диагностику познавательной активности, уровня притязаний в познании и способности к познанию) - начальная школа, - основная. Изучение запросов родителей на предмет «повышенного уровня сложности обучения детей». | 2013-2014 2015-2016 |  | Определение обучающихся: - с мотивацией на - освоение программного материала повышенного уровня сложности, - расширение пространства познания; - имеющих способности к освоению программного материала повышенного уровня сложности. Запросы родителей на предмет «повышенного уровня сложности обучения детей». | Зам. директора по УВР ……………………... |
| 6.2. | Создание (на основе мониторинга) и реализация системы внеурочной деятельности (групповой и индивидуальной) обучающихся согласно запросов родителей на предмет повышенного уровня сложности. | 2013-2014 |  | Действующая 2-х уровневая система внеурочной деятельности. Удовлетворение познавательной активности, уровня, притязаний в познании и реализации способности к познанию у обучающихся с мотивацией учения на повышенном уровне сложности. Сокращение оттока обучающихся в другие образовательные учреждения. | Зам. директора по ВР ……………………... |
| 6.3. | Организация обучения с высокой долей самообразования по индивидуальным учебным планам. |  |  | Создание обучающимся условий для самообразования и саморазвития. Удовлетворение познавательной активности, уровня притязаний в познании и реализации способности к познанию у обучающихся с мотивацией учения на повышенном уровне сложности. | Зам. директора по УВР ……………………... |
| 6.4. | - Организация и проведение специальных церемоний по предъявлению достижений учащихся. | Ежегодно с 2013 |  | Повышение мотивации учения. Удовлетворение результатами учения. Закрепление установки на саморазвитие, самообучение. | Зам. директора по УВР |
|  | Итого |  |  |  |  |

5.2. План реализации проекта «Наша новая школа».

| № | Действия | Сроки | Стоимость | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материально-техническая база как фактор развития ИКТ-компетентности |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание автоматизированных рабочих мест в учебных кабинетах. | 2012-2014 |  | Повышение качества подготовки учителя к уроку с использованием информационных ресурсов и технологий. Проведение уроков и внеурочной деятельности с использованием ИКТ. Повышение качества образования. | Директор школы |
| 1.2. | Организация и расширение школьной локальной сети. |  |  |  | Зам. директора по УВР |
| 1.3. | Установка лицензионного программного обеспечения. |  |  |  |  |
| 1.4. | Закупка дополнительной компьютерной техники. | 2012-2015 |  |  |  |
| 2. | От школьной библиотеки, к школьной медиатеке |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупить новое библиотечное оборудование, видеофильмы на DVD-носителях. | 2014-2015 |  | На базе библиотеки создан современный медиацентр с новыми информационными возможностями и ИКТ для решения обучающимися познавательных задач. | Директор школы |
| 2.2. | Оборудовать в библиотеке 10 рабочих мест и обеспечить доступ обучающимся к учебной информации в Интернете. | 2012-2016 |  |  | Заведующий библиотекой |
| 2.3 | Регулярно приобретать учебную, художественную, справочную и научно-популярную литературу для пополнения фондов медиатеки по согласованным заявкам педагогов. | ежегодно |  |  |  |
| 2.4 | Создать электронные каталоги. | 2014-2015 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |

5.3. План реализации проекта «Все вместе».

| № | Действия | Сроки | Стоимость | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выстраивание педагогически целесообразных партнёрских отношений с другими субъектами социализации |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработать на основе национального воспитательного идеала и базовых национальных ценностей в соответствии с направлениями духовно-нравственного развития и воспитания ООП, согласовать и реализовать интегративные социально-воспитательные программы общеобразовательного учреждения и следующих субъектов социализации: | 2012-2016 |  | Разработаны и согласованы интегративные социально-воспитательные программы ОУ и субъектов социализации города (района). Созданы условия для реализации интегративных социально-воспитательных программ ОУ. | Зам. директора по ВР ……………………... |
| 2. | Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработать и реализовать план-программу «Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся» по проблемам: а) сохранения здоровья детей с участием работников школы и с приглашением специалистов по здоровьесохранению, занятия по профилактике вредных привычек, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; б) в области духовно-нравственного воспитания и развития детей; предусмотрев различные формы работы: университет педагогических знаний, лекции, семинары, консультации, круглые столы. | 2012-2013 |  | Расширение знаний родителей (законных представителей) обучающихся» по проблемам сохранения здоровья детей, их духовно-нравственного воспитания. Включённость родителей в решение задач образования вместе со школой, с педагогическим коллективом. Знание изменений в запросах родителей на образование. | Зам. директора по ВР |
| 2.2 | Приобрести для родителей (законных редставителей) необходимую научно-методическую литературу, создать библиотечку детского здоровья, доступной для родителей и т. п. - НОО; - ООО. | 2012-2015 2014-2016 |  |  | Заведующий библиотекой |
| 2.3 | Разработать анкеты и организовать сбор информации по проблемам духовно-нравственного развития и воспитания, о формах организации здоровьесберегающего семейного досуга, выполнения режима дня и т. д. | 2012-2013 |  |  | Социальный педагог |
| 2.4 | Организовать выпуски информационных бюллетеней, стенгазет, выставок методической литературы для родителей по вопросам духовно-нравственного развития и воспитания, по вопросам здоровьесбережения. | 2013-2016 |  |  | Зам. директора по ВР |
| 3. | Формирование ИКТ - компетентности у родителей. |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация программы «Электронный дневник». | 2012-2015 |  | Повышение информированности и качества контроля учебного процесса со стороны родителей. | Зам. директора по УВР |
| 3.2. | Организация взаимодействия «Школа-семья» через школьный сайт: - обмен мнениями; - знакомство со школьной жизнью; - анкетирование; - рейтинговое голосование и т.д. | 2013-2015 2012-2016 2015-2016 |  | Включённость родителей в решение задач образования вместе со школой, с педагогическим коллективом. | Директор школы |
| 3.3. | Работа родителей с системой рекомендованных образовательных сайтов. | 2013-2016 |  | Повышение родительского потенциала во взаимодействии с детьми. Снижение конфликтности в семьях во взаимодействии с детьми. Создание информационной среды для родителей для решения вопросов, возникающих при взаимодействии с детьми. | Зам. директора по ВР Зам. директора по УВР |
|  | Итого |  |  |  |  |

5.4. План реализации проекта «Соуправление».

| № | Действия | Сроки | Стоимость | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расширение сферы открытости образовательного учреждения |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание электронного портфолио школы. | 2014-2016 |  | Положительное отношение общественности к деятельности школы. Создание имиджа перспективной для обучения школы. Обеспечена прозрачность реализации подпрограмм ООП для педагогического и родительского коллектива образовательного учреждения. Возрастание участия общественности, родителей в делах школы. Появление спонсоров проектов. | Зам. директора по ВР |
| 1.2. | Публикация ежегодного отчета школы о выполнении ООП. | 2013-2016 |  |  | Зам. директора по УВР |
| 1.3. | Совершенствование содержания сайта школы и поддержание его актуальности. | 2013-2014 |  |  |  |
| 1.4. | Специализированные акции для поддержки имиджа школы (публикации статей о школе в газетах и журналах, участие в программах на телевидении, на сайте школы). | 2014-2016 |  |  | Зам. директора по ВР |
| 1.5. | Проведение экспозиций творческих работ учащихся на различных районных выставочных площадках и на сайте школы. | 2012-2016 |  |  | Зам. директора по УВР |
| 1.6. | Представление школы через участие учащихся и учителей школы в международных проектах, конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и т.д. | 2013-2014 |  |  | Зам. директора по ВР |
| 2 | Изменение системы соуправления |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка положения «Ученическое соуправление» с определением организационных, временных, материальных ресурсов, необходимых для осуществления деятельности соуправления. | 2012-2013 |  | Положение «Ученическое соуправление» с определением организационных, временных, материальных ресурсов, необходимых для осуществления деятельности соуправления. | Зам. директора по ВР |
| 2.2. | Организация кооперации педагогов и учащихся в группы, действующие на базе классов, и обеспечение тесной связи инициативных групп с руководящим звеном. | 2012-2013 |  | Группы педагогов и учащихся, действующие на базе классов, и обеспечение тесной связи инициативных групп с руководящим звеном. | Зам. директора по ВР |
| 2.3. | Организация соучастия обучающихся в построении школьного уклада жизни и решении задач ООП. | 2012-2015 |  | Участия обучающихся в построении школьного уклада жизни и решении задач ООП. | Зам. директора по ВР |
|  | Итого |  |  |  |  |

5.5. План реализации проекта «Профессионал».

| № | Действия | Сроки | Стоимость | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование ИКТ-компетентности педагогического коллектива и административно-управленческого состава |  |  |  |  |
| 1.1. | Курсовая подготовка по ИКТ каждого члена педагогического коллектива (не менее 72 часов). | 2012-2015 |  | Достаточный уровень ЗУН педагогов образовательного учреждения для создание среды и условий формирования ИКТ-компетентности. | Зам. директора по УВР |
| 1.2. | Расширение ИКТ-компетентности педагогов школы: - посещение научно-методических лекций и семинаров в области современных ИКТ; - организации и проведения мастер-классов, семинаров, «круглых столов» на базе школы; - организации рабочей электронной переписки. | 2012-2016 2013-2016 2012-2013 |  | Повышение уровня и качества управленческой деятельности административного аппарата. Внедрение в учебно-воспитательный процесс ИКТ и современных электронных учебных материалов, их интеграция с традиционными учебными пособиями. | Зам. директора по УВР . |
| 1.3. | Развитие электронного документооборота. | 2012-2016 |  | Ежегодное повышение электронного документооборота на 15% | Директор школы |
| 1.4. | Использование АСИОУ в управлении и оценке качества образования. | 2012-2016 |  | Созданы условия для оптимизации управленческой деятельности. Ежегодное повышение использования АСИОУ в управлении и оценке качества образования на 10 % | Зам. директора по УВР |
| 1.5. | Использование ИКТ в проведении родительских собраний, в индивидуальной работе с родителями. | 2012-2016 |  | Освоены и применяются современные формы проведения родительских собраний с использованием ИКТ. Ежегодное повышение информированности родителей о делах школы на 15%. | Зам. директора по ВР |
| 2. | Освоение и реализация технологии деятельностного метода на базовом и технологическом уровне. |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработать перспективный план методической работы с закладкой методического сопровождения по всем инновационным процессам и отражением связи направление-задачи-действия-результат. | 2012-2013 |  | Перспективный план методической работы содержит разделы методического сопровождения по всем инновационным процессам и отражает связи направление-задачи-действия-результат. | Зам. директора по УВР |
| 2.2 | Организовать методическую работу в школе по освоению технологии деятельностного метода с учётом разноуровневой подготовки педагогов по данной инновации в соответствии с перспективным планированием и на диагностической основе. | 2012-2016 |  | Методическая работа по освоению технологии деятельностного метода д.п.н. Л.Г. Петерсон строится на основе перспективного плана, поэтапно и целенаправленно. Ежегодно проводится коррекция работы на основе диагностики и анализа. | Зам. директора по УВР |
| 2.3 | Выстраивание индивидуальных траекторий развития профессиональной компетенции освоения и реализации технологии деятельностного метода обучения «Школа 2000...» на: - базовом уровне, - технологическом уровне, - методическом уровне. | 2013-2016 |  | Каждый педагог имеет свою план-программу профессионального роста в освоении и реализации деятельностного метода д.п.н. Л.Г. Петерсон, согласованную с общим планом методической работы. Освоение инновации проходит скоординировано и планомерно. | Зам. директора по УВР |
| 2.4 | Для сокращения сроков освоения технологии деятельностного метода создаются и организуется деятельность стажерских пар: - учитель - «практик» – учитель- «технолог»; - учитель- «технолог» – учитель-«мастер». | 2013-2016 |  | Сокращены сроки и повышено качество освоения технологии деятельностного метода. | Зам. директора по УВР |
| 2.5 | Контроль уровня реализации ТДМ на уроках. | 2012-2016 |  | Создание единого образовательного пространства школы для реализации требований ФГОС. Коррекция методической работы. | Зам. директора по УВР |
| 2.6 | Организация сертификации реализации педагогами ТДМ в учебном процессе. | 2014-2016 |  | Объективная оценка качества реализации педагогами ТДМ в учебном процессе. Выявление проблем, требующих доработки. | Зам. директора по УВР |
| 3. | Реализация дидактических принципов ОС «Школа 2000...», как средства выполнения задач подпрограмм ООП. |  |  |  |  |
| 3.1 | Обучение педагогов построению образовательного пространства класса, группы на основе дидактических принципов «Школа 2000…» - НОО; - ООО. | 2012-2015 2013-2016 |  | Построение образовательного пространства школы на единой дидактической основе. Сформированность качеств личности модели выпускника. Реализация ФГОС НОО, ООО. | Зам. директора по УВР |
| 3.2 | Освоение педагогами приемов реализации дидактических принципов ОС «Школа 2000...» в - урочной - внеурочной деятельности, исходя из педагогического кредо «Мы должны «не давать ученику нашей истины, но развивать его собственную истину до нашей». | 2012-2015 2012-2016 |  |  | Зам. директора по УВР |
| 3.3 | Контроль и коррекция деятельности педагогов по реализации дидактических принципов ОС «Школа 2000...». | 2012-2017 |  |  | Зам. директора по УВР |
| 4. | Освоение деятельностного метода как механизма воспитания в образовательном учреждении. |  |  |  |  |
| 4.1 | Изучение структуры самовоспитания - НОО; - ООО. | 2012-2014 2013-2015 |  | Созданы условия для построения образовательного пространства на основе знаний структуры самовоспитания. | Зам. директора по УВР |
| 4.2 | Изучение приемов развития структуры самовоспитания. - НОО; - ООО. | 2012-2014 2012-2015 |  |  | Зам. директора по УВР .. |
| 4.3 | Методическое сопровождение педагогов по реализации дидактических принципов в построении воспитательного пространства «самоизменения – того базового процесса, посредством которого вообще осуществляется усвоение человеком нового для него опыта поведения и деятельности» - НОО; - ООО. | 2012-2014 2012-2015 |  | Созданы условия для снятия индивидуальных затруднений педагогов в реализации дидактических принципов в воспитательном пространстве «самоизменения – того базового процесса, посредством которого вообще осуществляется усвоение человеком нового для него опыта поведения и деятельности». | Зам. директора по ВР |
| 4.4 | Организация психолого-педагогического сопровождение педагогической деятельности по формированию у обучающегося мотивации к изменению себя и приобретение необходимых новых внутренних качеств. - НОО; - ООО. | 2012-2014 2012-2015 |  | Созданы условия снятия индивидуальных затруднений педагогов по формированию у обучающегося мотивации к изменению себя и приобретение необходимых новых внутренних качеств. | Зам. директора по УВР |
| 4.5 | Организация сертификации педагогов в реализации технологии деятельностного метода в воспитательном процессе - НОО; - ООО. | 2014-2015 2014-2016 |  | Сертификации педагогов в реализации технологии деятельностного метода в воспитательном процессе. | Зам. директора по ВР |
| 5 | Методическое сопровождение педагогов по реализации 4-х шагового механизма формирования качеств личности обучающихся на уроках, во внеурочной деятельности и воспитательной работе. |  |  |  |  |
| 5.1. | Обучение педагогов ведению курса «Мир деятельности» - НОО; - ООО. | 2012-2015 2014-2016 |  | Освоение педагогами 4-х шагового механизма формирования качеств личности обучающихся на уроках, во внеурочной деятельности и воспитательной работе. Успешное выполнение образовательных задач ООП. | Зам. директора по УВР |
| 5.2. | Оказание методической помощи педагогам в разработке предметных рабочих программ с ориентацией на программу курса «Мир деятельности», программы: «Формирование универсальных учебных действий», «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни», «Духовно-нравственное развитие и воспитание», подпрограммы «Формирование ИКТ-компетентности», системы проектно-исследовательской деятельности - НОО; - ООО. | 2012-2015 2014-2016 |  |  | Зам. директора по УВР |
| 5.3. | Организация методического сопровождения педагогов в реализации программ: «Формирование универсальных учебных действий», «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни», «Духовно-нравственное развитие и воспитание», подпрограммы «Формирование ИКТ-компетентности», системы проектно-исследовательской деятельности - НОО; - ООО. | 2012-2015 2014-2016 |  |  | Зам. директора по УВР |
| 5.4. | Обучение педагогов методикам организации учебных проектов. | 2014-2016 |  | Создание кадровых условий для профессиональной реализации системы проектно-исследовательской деятельности обучающихся школы. | Зам. директора по УВР Руководители ШМО |
| 6. | Трансляция инновационной деятельности в муниципальной системе образования |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация на базе школы постоянно действующих проблемных семинаров по теме «Дидактическая система деятельностного метода Л.Г. Петерсон как средство реализации ФГОС второго поколения» | 2012-2016 |  | Повышение профессионализма педагогического коллектива. Создание условий для муниципального педагогического сообщества в освоении технологии деятельностного метода и дидактических принципов ОС «Школа 2000...» с целью повышения качества образования и реализации ФГОС. | Зам. директора по УВР |
| 6.2. | Распространение обобщённого накопленного опыта в форме публикаций, выступлений на различного уровня конференциях и педагогических мероприятиях - НОО; - ООО. | 2012-2016 2015-2016 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |

6. Механизм реализации программы.

Программа развития принимается на заседании коллегиального органа (управляющего совета, педагогического совета) и утверждается приказом директора школы. Горизонт планирования – 5 лет.

Программа реализуется системой проектов по каждой сфере, определённой к изменению, с поэтапным и годовым планированием.

Промежуточные итоги реализации программы в целом и по проектам подводятся ежегодно в докладе директора школы на итоговом педагогическом совете. Результаты реализации проектов по завершении определённого этапа публикуются на сайте школы.

На заключительном этапе реализации программы развития проводятся мониторинговые исследования «Проблемно-позиционный анализ деятельности школы» и их представление общественности. Результат этих исследований является предпосылкой разработки новой программы развития.

- Трудности, риски в реализации программы, пути их ограничения.

| Трудности, риски | Способы ограничения |
| --- | --- |
| Отсутствие научно-методического сопровождения программы развития школы. | Тесное сотрудничество по вопросам научно-методического сопровождения с - Центром системно-деятельностной педагогики «Школа 2000...» АПК и ППРО, - Государственным педагогическим университетом, - Институтом развития образования, - Городским центрм развития образования, Педагогическое общение с ресурсными центрами и базовыми школами, выстраивающими образовательное пространство на деятельностной основе: - МОУ СОШ №№: 26, 52, 53, 81. - ДОУ/нач.школа № 115. |
| - Сопротивление педагогического коллектива инновационным процессам в образовании, в том числе, из-за недостаточной готовности учителей к использованию в образовательном процессе ИКТ и инновационных педагогических технологий; увеличения нагрузки учителей и.т.д. Сохранение в практике работы педагогов старых малоэффективных форм работы с родителями и как следствие отторжение родителей от проблем школы. | - Приоритетное финансирование курсовой подготовки учителей в соответствии с задачами программы развития, начиная с современных информационных технологий, использования персонального компьютера и ресурсов глобальных информационных сетей. - Повышение мотивирующего характера управления и методической работы в школе на обновление образовательного процесса и создание новой школы, в том числе через бонусную систему премирования, систему доплат, сертификацию педагогической деятельности педагогов. |
| - Низкая заинтересованность части родителей проблемами самореализации ребёнка в учебной и внеурочной деятельности. - Низкий уровень информационной культуры родителей. | - Расширение сферы открытости образовательного учреждения. - Создание электронного портфолио школы. - Пропаганда преимуществ современных информационных и образовательных технологий деятельностного вида. |
| Ограничение площадей и возможностей материально-технической базы школы для развития дополнительного образования. | Активная, целенаправленная работа с социальными партнёрами по консолидации сил в сфере дополнительного образования. |
| - Не создана единая служба мониторинга, в силу чего действия ответственных за тот или иной объект мониторинга не скоординированы, не спланирована работа по проведению мониторинговых исследований и их анализу. - Не разработаны механизмы коррекции деятельности, выявленные в ходе анализа результатов. | - Объединение всех видов мониторинга, отдельных его элементов и звеньев под единым руководством (фактически создать службу мониторинга) до 2015 года. - Разработка механизмов коррекции деятельности, выявленных в ходе текущего анализа результатов. |

Литература

- А.Г. Асмолов. Как проектировать УУД в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.];— М.: Просвещение, 2008.

- Большая советская энциклопедия, вып.

- Н.С. Дежникова. Развитие воспитания в процессе образования. – М., 2002.

- Закон Российской Федерации «Об образовании».

- Стандарт.

- А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. – М., 2009. – (Стандарты второго поколения.).

- Л.Г. Петерсон . Как перейти к реализации ФГОС второго поколения по образовательной системе деятельностного метода обучения «Школа 2000...» М., 2010.

- Л.Г. Петерсон. Деятельностный метод обучения: образовательная система «Школа 2000…» /  Построение непрерывной сферы образования. М., 2007.

- Л.Г. Петерсон, Ю.В. Агапов. Формирование и диагностика организационно-рефлексивных общеучебных умений. М., 2008.

- Н.С. Дежникова. Развитие воспитания в процессе образования. – М., 2002.

- Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / [Сост. Е.С. Савинов]. – М., 2010. – (Стандарты второго поколения.)

- Какие качества необходимы современному выпускнику / «Школа 2000...». Непрерывность образования: дидактическая система деятельностного метода. Вып. 5. – М., 2005.

- Л.Г. Петерсон. Программа надпредметного курса «Мир деятельности» по формированию общеучебных организационно-рефлексивных умений и связанных с ними способностей и личностных качеств у учащихся 1−4 классов общеобразовательной начальной школы. − М., 2009.